## 水系
市住房和城乡建设局十大建设城市水系建设工作台帐
单位（盖章）： 填表时间： 2013年5月3日
目标任务 | 时间节点 | 责任单位 | 进展情况 | 存在问题及原因 | 备注
一、完成普济河（影视路-解放路）河道治理和景观建设工作 | 12月底前完成普济河（影视路-解放路了）2400米河道断面整治、绿化及河底污水管道整修等工作。 | 城建科 | 目前，该工程正在进行前期工作，计划5月底开工，12月底前完成。勘察、测量、初步设计及施工图设计于4月下旬确定了设计单位（河南省水利勘测设计研究有限公司）。目前，勘察、测量工作已基本完成，可行性研究报告已编制完成，正在审批。
二、推进配套水厂建设。 | 3月15日开始铺设供水管道，12月底前全部完工。年内完成南水北调府城水厂（一期）项目设计、征地、拆迁等前期工作及部门土建工作。积极推进其他配套水厂建设工作。 | 公用事业科 | 南水北调城区供水工程包括府城、苏蔺两个水厂建设，及供水管网连接等。设计日供水能力61万立方米，估算投资9.31亿元，建设用地330亩，供水面积140平方公里。 2012年11月，市住房城乡建设局和深圳市水务投资有限公司初步达成合作协议，并形成会议纪要，府城水厂一期建设规模暂定为5-10万立方米/日，计划2013年7月1日前开始项目主体建设，2014年9月份建成投产使用。目前，正在进行项目前期工作，待市政府和深水签订框架协议后，抓紧开始项目建设，确保按照计划节点实施。

## 公路
市住建局创建全国文明城市提名城市档案工作台帐
序号 | 测评项目 | 报送材料内容及要求 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间 | 备注
1 | 健全完善学习制度 | 提供将习近平总书记讲话精神纳入局党组学习内容的情况（统计表格，含学习总次数，每次学习时间、学习内容、参会人员数等）；提供局党组建立完善学习制度的规范文件；提供局党组关于将考核结果纳入领导干部综合评价体系和领导班子建设目标管理体系的规范文件。 | 人教科 | 王小金 | 2017-05-05 | 资料报送
2 | 深化推广普及 | 提供建筑工地围墙利用电子显示屏、橱窗展板、道具灯箱等张贴刊播核心价值观的实景图片（按照实际设置的进行提供）。 | 安监站 | 张杰 | 2017-05-05 | 资料报送
3 | 培育勤俭节约之风 | 说明本系统开展主题活动，宣传先进典型，曝光批评反面典型的情况（说明报告）。 | 人教科 | 王小金 | 2017-05-05 | 资料报送
4 | 制作刊播情况 | 提供城市建筑工地围挡刊播公益广告的情况（实景图片，根据实际设置情况提供）。要求：市区建筑工地围挡，要大力度、经常性刊播公益广告。设置发布要整齐、安全、无污损，与环境相协调，美化周边环境。 | 安监站 | 张杰 | 2017-05-05 | 资料报送
5 | 依法行政 | 提供在城乡建设领域推进综合执法的规范文件；提供本单位完善行政执法管理，提高执法和服务水平的情况（说明报告）。 | 法规科 | 王建宾 | 2017-05-05 | 资料报送
6 | 社会信用体系建设 | 说明住建领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）；提供本单位公共信用信息网络平台网址，说明网络平台的信用信息记录更新情况（说明报告）。 | 建管科 | 范加强 | 2017-05-05 | 资料报送
7 | 诚信奖惩制度 | 提供反映住建部门建立诚信“红黑名单”制度的规范文件；分别列举守信优待政策和失信联合惩戒措施（说明报告）。 | 建管科 | 范加强 | 2017-05-05 | 资料报送
8 | 消除黑臭水体 | 提供城市建成区内黑臭水体建设情况 | 河道处 | 赵娟 | 2017-05-05 | 资料报送
9 | 融入日常生活 | 供水、供气、供热等窗口单位：依托宣传文化阵地、爱国主义教育基地、道德讲堂等开展核心价值观教育；开展市民公约、行业规范、职业规则、团体章程等规范守则教育实践活动；在显著位置展示行业规范。 | 事业科 | 崔萍 | 2017-05-05 | 实地考察
10 | 道路设施 | 管理道路排水设施完善，建有盲道、缘石坡等无障碍设施，且无障碍设施管理使用情况良好；主干道无损害现象，装灯率100%，亮灯率99%；人行道、非机动车道连续、平整、无损坏现象。 | 城建科 | 韩会敏 | 2017-05-05 | 实地考察
11 | 做好关爱保护未成年人健康成长宣传 | 提供建筑工地关爱保护未成年人健康成长公益广告宣传方面图片和说明。 | 安监站 | 张杰 | 2017-05-05 | 资料报送
说明：实地考察部分按要求完成即可，不需要报电子版，资料自己保存。资料报送部分电子版请于5月5日17：00之前报至住建局文明办邮箱：zjjwmw@163.com ，电话：3557229。