## 水系
市住房和城乡建设局十大建设城市水系建设工作台帐
单位（盖章）： 填表时间： 2013年5月3日
目标任务 | 时间节点 | 责任单位 | 进展情况 | 存在问题及原因 | 备注
一、完成普济河（影视路-解放路）河道治理和景观建设工作 | 12月底前完成普济河（影视路-解放路了）2400米河道断面整治、绿化及河底污水管道整修等工作。 | 城建科 | 目前，该工程正在进行前期工作，计划5月底开工，12月底前完成。勘察、测量、初步设计及施工图设计于4月下旬确定了设计单位（河南省水利勘测设计研究有限公司）。目前，勘察、测量工作已基本完成，可行性研究报告已编制完成，正在审批。
二、推进配套水厂建设。 | 3月15日开始铺设供水管道，12月底前全部完工。年内完成南水北调府城水厂（一期）项目设计、征地、拆迁等前期工作及部门土建工作。积极推进其他配套水厂建设工作。 | 公用事业科 | 南水北调城区供水工程包括府城、苏蔺两个水厂建设，及供水管网连接等。设计日供水能力61万立方米，估算投资9.31亿元，建设用地330亩，供水面积140平方公里。 2012年11月，市住房城乡建设局和深圳市水务投资有限公司初步达成合作协议，并形成会议纪要，府城水厂一期建设规模暂定为5-10万立方米/日，计划2013年7月1日前开始项目主体建设，2014年9月份建成投产使用。目前，正在进行项目前期工作，待市政府和深水签订框架协议后，抓紧开始项目建设，确保按照计划节点实施。

## 公路
市住建局创建全国文明城市提名城实地考察点位测评标准
序号 | 测评项目 | 测评内容 | 责任单位 | 责任人 | 完成时间
1 | 河道游园 | 1、在显著位置展示社会主义核心价值观、“讲文明树新风”和关心关爱未成年人公益广告。2、运用多种形式宣传展示精神文明创建内容。3、醒目位置设有“遵德守礼”提示牌，开展文明告知、文明提醒、文明规劝。4、有公共文明引导志愿者，佩戴统一袖标。管理规范有序，无占道经营、违章停车现象；5、公共设施功能完好，无人为损坏。6、环境卫生干净整洁，垃圾清运及时；无乱扔杂物、随地吐痰现象；无损坏花草树木现象；无争吵谩骂现象；无躺卧公共座椅现象；7、无乱张贴、无乱涂写、无乱设广告牌。无攀爬树木、围墙、景观设施和在树木、树枝上悬挂物品的现象。8、无流浪乞讨未成年人。9、公共厕所保洁及时，无明显异味。 | 河道处 | 赵娟 | 5月底
2 | 市管道路 | 1、道路有盲道、缘石坡等无障碍设施。2、道路基础设施（包括人行道、盲道、窨井盖等各类设施）完好，无缺失、无损坏、无侵占。主干道装灯率100%，亮灯 率99%。 | 城建科 | 韩会敏 | 5月底
3 | 建筑工地 | 1、进城务工人员的居住条件符合要求，施工现场宿舍必须设置可开启式窗户。宿舍内应设置生活用品专柜。2、利用工地围挡设置“讲文明树新风”和自行设计公益广告、“图说我们的价值观”通稿，比例不少于30%，总量不少于 20 幅。广泛传播社会主义核心价值观（12 个主题词）。 | 安监站 | 张杰 | 5月底
4 | 行政服务中心住建局窗口 | 1、在显著位置广泛传播社会主义核心价值观；醒目位置设有“遵德守礼”提示牌。2、有学雷锋志愿服务， 有规章制度，有活动记录，有公共文明引导志愿者。3、公共设施完备、功能良好，卫生整洁，服务项目标识明确，收费标准公开。4、有信用信息互联互通、交换共享的平台。 | 审批科 | 郭双莉 | 5月底
5 | 供水、供气供热等窗口单位营业厅 | 1、在显著位置广泛传播社会主义核心价值观（12 个主题词），用电子显示屏、电视、固定广告牌等媒介刊播“讲文明树新风”和自行设计公益广告、“图说我们的价值观”通稿；醒目位置设有“遵德守礼”提示牌。2、有“学雷锋志愿服务站”， 有规章制度（制度上墙或装订成册放在志愿服站），有活动记录，有公共文明引导志愿者。3、在显著位置展示行业规范。4、环境整洁，设施齐全。各类业务服务指示牌准确到位，柜外有客户休息场所、意见簿。5、有明显禁烟标识，无吸烟现象。6、工作人员文明用语、礼貌待人、规范服务。7、有高效的投诉处理机制（查阅投诉处理记录）。 | 事业科 | 崔萍 | 5月底
6 | 城市水体 | 建成区没有黑臭水体 | 河道处 | 赵娟 | 5月底
0