## Sheet1
中站区城乡裸露黄土整治工作台账
序号 | 存在问题 | 位置 | 责任单位 | 责任人 | 整治情况 | 完成时间 | 备注
| 合计 |  |  |  | 共整治面积3450㎡
1 | 绿化带缺株断带 | 解放西路延伸段与春晓路交叉口以西 | 住建局 | 张喜燕 | 对带缺株断带进行补植10平方 | 2017.8.12 | 已完成
2 | 绿化带缺株断带 | 光华北路 |  |  | 对带缺株断带进行补植15平方 | 2017.8.16 | 已完成
3 | 绿化带缺株断带 | 经三路西300米 |  |  | 对带缺株断带进行补植15平方 | 2017.8.22 | 已完成
4 | 人行道损坏 | 解放西路延伸段与春晓路交叉口以西盲道 |  | 周蜀华 | 对损坏人行道进行修补30平方 | 2017.8.6 | 已完成
5 | 人行道损坏 | 紫荆路与解放路交叉口以北至跃进路 |  |  | 对损坏人行道进行修补25平方 | 2017.8.23 | 已完成
6 | 人行道损坏 | 跃进路与紫荆路交叉口以西300米 |  |  | 对损坏人行道进行修补55平方 | 2017.8.18 | 已完成
7 | 快车道道路路面破损 | 怡光路（怡光市场门前南北两侧） |  |  | 对损坏路面进行修补20平方 | 2017.8.29 | 已完成
8 | 快车道道路路面破损 | 跃进路（李封电厂门前东西） |  |  | 对损坏路面进行修补150平方 | 2017.8.25 | 已完成
9 | 安家西门人行道破损 | 怡光路安家门前 |  |  | 正在对破损人行道进行修补30平方 | 2017.9.13 | 完成
10 | 黄土裸露 | 岚光巷整条路 | 李办 | 常向阳 | 已硬化400平方 | 2017.9.5 | 已完成
11 | 道路黄土裸露 | 影视路和翔小区附近 | 许衡办 | 马志强 | 已硬化200平方 | 2017.9.2 | 已完成
12 | 黄土裸露 | 春晓路口 | 王办 | 靳源 | 已对黄土裸露面积进行铺砖2500平方 | 2017.8.30 | 已完成