## Sheet1
山阳区黄土裸露整治任务台账
截至日期：2017.9.15
序号 | 道路 | 具 体 地 点 | 需整治面积（㎡） | 已整治面积（㎡） |  |  | 树木（棵） | 备注
|  |  |  | 小计 | 硬化 | 覆盖
合 计 |  |  | 37370 | 36013 | 27450 | 8563 | 319
1 | 焦东路 | 焦东路人行道外 | 350 | 350 | 350
2 | 林邓线 | 林邓线路南城乡结合部 | 350 | 350 | 350
3 | 李河村星期六市场东侧路 |  | 2500 | 2500 | 2500
4 | 陶三西路 | 陶三西路背街小巷 | 5000 | 5000 | 5000
5 | 陶三西路 | 陶三西路背街小巷 | 1500 | 1500 | 1500
6 | 山阳路一号院 | 山阳路一号院入口处与主干道连接处 | 30 | 30 |  | 30
7 | 建设东路 | 建设东路电缆厂东侧停车场与主干道连接处 | 600 | 600 |  | 600
8 | 工业路 | 百合园门前两侧与主干道连接处 | 1000 | 1000 |  | 1000
9 | 东环斜街 | 东环斜街背街小巷 | 500 | 500 |  | 500
10 | 东苑北路 | 路口及两边与主干道连接处 | 50 | 50 |  | 50
11 | 解放东路 | 中铝大门口诊所—花池与主干道连接处 | 18 | 18 |  | 18
12 |  | 人大东、西巷与主干道连接处 | 13 | 13 |  | 13
13 |  | 水泥厂西巷人行道与主干道连接处 | 10 | 10 |  | 10
14 | 山阳路 | 石油公司加油站门前与主干道连接处 | 100 | 100 |  | 100
15 | 凤翔路 | 路口北侧与主干道连接处 | 50 | 50 |  | 50
16 | 解放路 | 地质二队门前人行道与主干道连接处 | 20 | 20 |  | 20
17 | 东苑南路 | 规划道路 | 1600 | 1600 |  | 1600
18 | 焦辉路 | 铁路南牛庄 | 300 | 300 | 300
19 | 成丰路 | 南头背街小巷 | 3500 | 3500 | 3500
20 | 和平东街 | 背街小巷 | 1600 | 1600 | 1600
21 | 建设路南侧10条 |  | 1500 | 1500 | 1500
22 | 建设路北侧2条 |  | 1800 | 1800 | 1800
23 | 解放路路南2条 |  | 1800 | 1800 | 1800
24 | 解放路路北4条 |  | 960 | 960 | 960
25 | 恩村一街环瓮涧河路 |  | 4000 | 4000 |  | 4000
26 | 丰收路 | 与文汇路十字口东南50米处 | 200 | 200 |  | 200
27 | 南水北调北河堤外 | 与墙南连接路 | 2400 | 2400 | 2400
28 | 新丰一街 |  | 0 | 0 |  |  | 242
29 | 凤翔路 |  | 0 | 0 |  |  | 32
30 | 经一路 |  | 0 | 0 |  |  | 45
31 | 东二环路 |  | 60 | 60 | 60
32 | 工字路 |  | 70 | 70 | 70
33 | 和平街 |  | 10 | 10 | 10
34 | 文成路 |  | 150 | 150 | 150
35 | 长青路 |  | 3500 | 3500 | 3500
36 | 建设路 | 东苑路至老城墙路南3处 | 100 | 0
37 |  | 建设路化二南门东侧路北 | 40 | 0
38 |  | 建设路成丰路口路北 | 100 | 100 | 100
39 | 焦东路 | 焦东路中海丽江小区南侧 | 100 | 0
40 |  | 焦东路中海左岸北侧 | 40 | 40 |  | 40
41 | 丰收路 | 丰收路市图书馆东侧 | 500 | 0
42 | 人民路 | 山阳路东南（翰丰大门东100米） | 300 | 0
43 |  | 山阳路向东300日路南 | 32 | 32 |  | 32
44 |  | 与山阳路西南角 | 200 | 200 |  | 200
45 |  | 与文汇路交叉口西北角 | 100 | 100 |  | 100
46 | 工业路 | 工业路轮胎厂铁道桥西路南 | 4 | 0
47 |  | 工业路焦作大学东200米 | 8 | 0
48 |  | 工业路91医院西50米 | 5 | 0
49 | 山阳路 | 南水北调桥南路西 | 300 | 0