## Sheet1
解放区黄土裸露整治任务台账
截至日期：2017.9.15
序号 | 道 路 | 具 体 地 点 | 应整治面积（㎡） | 整治面积（㎡） |  |  | 完成情况
|  |  |  | 小计 | 硬化 | 覆盖
合 计 |  |  | 3837 | 2237 | 457 | 1780
1 | 政二街 | 政二街消防队围墙处 | 50 | 50 | 50 |  | 已修补
2 | 政二街 | 北段路东垃圾中转站南北两侧 | 30 | 30 | 30 |  | 已修补
3 | 林园路 | 林园路路西，临铁路 | 10 | 10 | 10 |  | 已修补
4 | 朝阳路 | 朝阳路21号线杆位置南侧 | 1 | 1 | 1 |  | 已修补
5 | 军民街 | 军民街北段路西 | 5 | 5 | 5 |  | 已修补
6 | 健康路 | 路西景之源养生足道门口 | 5 | 5 | 5 |  | 已修补
7 |  | 南段路西，陶瓷北院门前 | 5 | 5 | 5 |  | 已修补
8 | 陵园西路 | 与自力西街交叉口周围 | 20 | 20 | 20 |  | 已修补
9 | 烈士街 | 烈士街海曼酒店门前两侧 | 10 | 10 | 10 |  | 已修补
10 |  | 烈士街铁中围墙外4个树坑 | 5 | 5 | 5 |  | 已修补
11 |  | 烈士街与新华街交叉口西北角 | 2 | 2 | 2 |  | 已修补
12 | 建设街 | 建设街南段多处小面积 | 20 | 20 | 20 |  | 已修补
13 | 胜利南街 | 胜利南街烈士街口向北 | 10 | 10 | 10 |  | 已修补
14 | 学生路 | 学生路学生路小学门前对面 | 10 | 10 | 10 |  | 已修补
15 | 新园路 | 新园路与牧野路十字口西南角 | 200 | 200 | 200 |  | 已修补
16 | 城建路 | 城建路理工大东小院门前南侧 | 4 | 4 | 4 |  | 已修补
17 | 影视大道 | 影视大道南狮涧村汽修厂 | 70 | 70 | 70 |  | 已修补
18 | 政二街 | 政二街丰泽园小区门口南北两侧 | 40 | 40 |  | 40 | 完成覆盖
19 | 北环路 | 北环路阳光小区北门 | 800 | 0 |  |  | 未处理
20 | 南通路 | 南通路与站前路向南100米路东 | 20 | 20 |  | 20 | 完成覆盖
21 | 丰收路 | 丰收路柳工机械东侧胡洞口 | 60 | 60 |  | 60 | 完成覆盖
22 |  | 丰收路水果批发市场对面 | 500 | 500 |  | 500 | 完成覆盖
23 |  | 丰收路党校东80米 | 800 | 0 |  |  | 未处理
24 |  | 丰收路师专西侧 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 完成覆盖
25 |  | 丰收路中石化对面 | 150 | 150 |  | 150 | 完成覆盖
26 |  | 丰收路与孟州路口南头 | 10 | 10 |  | 10 | 完成覆盖