## Sheet1
焦作市交通局黄土裸露整治任务台账
截至日期：2017.9.19
序号 | 具 体 地 点 | 硬化面积（㎡） | 绿化面积（㎡） | 覆盖面积（㎡） | 树木（棵） | 完成情况
总合计(86个) |  | 147728.1 |  |  |  | 全部完工
| 解放区合计（13个） | 26820
1 | 省道S308(解放段)柳工东侧路北 | 3610 |  |  |  | 已完工
2 | 省道S308(解放段)驴肉鲜汤东侧路北 | 1010 |  |  |  | 已完工
3 | 省道S308(解放段)路南教育学院西侧 | 6500 |  |  |  | 已完工
4 | 解放路马涧村南 | 2620 |  |  |  | 已完工
5 | 省道S306(解放段)春林槐树西路南 | 1510 |  |  |  | 已完工
6 | 省道S306(解放段)闫河桥西路南 | 2010 |  |  |  | 已完工
7 | 省道S306(解放段)闫河卡丁场西路南 | 1210 |  |  |  | 已完工
8 | 省道S306(解放段)闫河半亩田西路南 | 1210 |  |  |  | 已完工
9 | 省道S306(解放段)牧野路西路北 | 1210 |  |  |  | 已完工
10 | 省道S306(解放段)医院对面路北 | 1510 |  |  |  | 已完工
11 | 省道S306(解放段)闫河桥西路北 | 910 |  |  |  | 已完工
12 | 省道S306(解放段)闫河桥东路北 | 910 |  |  |  | 已完工
13 | 省道S306(解放段)市地震台东道路 | 2600 |  |  |  | 已完工
| 中站区合计（15个） | 14416.1
14 | k93+550（卫柿线南侧） | 385.74 |  |  |  | 已完工
15 | k93+880（卫柿线北侧） | 410.74 |  |  |  | 已完工
16 | k94+065（卫柿线南侧） | 460.74 |  |  |  | 已完工
17 | k94+580（卫柿线北侧） | 810.74 |  |  |  | 已完工
18 | k94+580（卫柿线南侧） | 460.74 |  |  |  | 已完工
19 | k95+060（卫柿线西侧） | 255.74 |  |  |  | 已完工
20 | k95+090（卫柿线西侧） | 885.74 |  |  |  | 已完工
21 | k95+130（卫柿线西侧） | 535.74 |  |  |  | 已完工
22 | k95+160（卫柿线西侧） | 1585.74 |  |  |  | 已完工
23 | k95+200（卫柿线西侧） | 1060.74 |  |  |  | 已完工
24 | k95+240（卫柿线西侧） | 1060.74 |  |  |  | 已完工
25 | k96+060（卫柿线东侧） | 1450.74 |  |  |  | 已完工
26 | k97+100（卫柿线北侧） | 4510.74 |  |  |  | 已完工
27 | k100+720（卫柿线北侧） | 410.74 |  |  |  | 已完工
28 | k101+160（卫柿线北侧） | 130.74 |  |  |  | 已完工
| 马村区合计（12个） | 24925
29 | S233云台大道K29+900 | 1350 |  |  |  | 已完工
30 | S233云台大道K33+480 | 1225 |  |  |  | 已完工
31 | S306焦辉路K70+700 | 1250 |  |  |  | 已完工
32 | S306焦辉路K71+200 | 2000 |  |  |  | 已完工
33 | Z003安李线K2+780 | 3000 |  |  |  | 已完工
34 | Z003安李线K4+870 | 1800 |  |  |  | 已完工
35 | Z003安李线K5+570 | 1350 |  |  |  | 已完工
36 | Z003安李线K4+340 | 1250 |  |  |  | 已完工
37 | s233云台大道k31+740 | 2025 |  |  |  | 已完工
38 | S306焦辉路k75+900 | 2025 |  |  |  | 已完工
39 | S306焦辉路k67+800 | 3150 |  |  |  | 已完工
40 | Z003安李线k1+470 | 4500 |  |  |  | 已完工
| 示范区合计（37个） | 69767
41 | 省道S104-大驾村西 | 2464 |  |  |  | 已完工
42 | 省道S104-大驾村西 | 632 |  |  |  | 已完工
43 | 省道104-大驾敬老院 | 960 |  |  |  | 已完工
44 | 省道S104-大驾村西 | 1688 |  |  |  | 已完工
45 | 省道S104-黄庄生产路 | 3253.5 |  |  |  | 已完工
46 | 省道S104-邱庄生产路 | 720 |  |  |  | 已完工
47 | 省道S104-邱庄生产路 | 2852 |  |  |  | 已完工
48 | 省道S104-邱庄生产路 | 800 |  |  |  | 已完工
49 | 省道S104-邱庄生产路 | 3200 |  |  |  | 已完工
50 | 省道S104-张庄生产路 | 1440 |  |  |  | 已完工
51 | 省道S104-张庄生产路 | 1000 |  |  |  | 已完工
52 | 省道S104-张庄生产路 | 1000 |  |  |  | 已完工
53 | 省道S104-张庄生产路 | 2600 |  |  |  | 已完工
54 | 迎宾路-马村西生产路 | 1400 |  |  |  | 已完工
55 | 省道S104-杨梧槚出村路 | 1520 |  |  |  | 已完工
56 | 省道S104-杨梧槚出村路 | 2700 |  |  |  | 已完工
57 | 省道S104-杨梧槚出村路 | 1400 |  |  |  | 已完工
58 | 省道S104-杨梧槚生产路 | 1200 |  |  |  | 已完工
59 | 省道S104-姜毛庄生产路 | 2452.5 |  |  |  | 已完工
60 | 省道S104-姜毛庄生产路 | 1327.5 |  |  |  | 已完工
61 | 省道S104-姜毛庄生产路 | 562.5 |  |  |  | 已完工
62 | 省道S104-姜毛庄生产路 | 1395 |  |  |  | 已完工
63 | 省道S104-姜毛庄生产路 | 1000 |  |  |  | 已完工
64 | 省道S104-姜毛庄生产路 | 720 |  |  |  | 已完工
65 | 省道S104-岳梧槚出村路 | 720 |  |  |  | 已完工
66 | 省道S104-南睢村生产路 | 3600 |  |  |  | 已完工
67 | 省道S104-南睢村生产路 | 3150 |  |  |  | 已完工
68 | 省道S104-宁郭村生产路 | 4000 |  |  |  | 已完工
69 | 省道S104-宁郭村生产路 | 3200 |  |  |  | 已完工
70 | 省道S104-南霍村生产路 | 1000 |  |  |  | 已完工
71 | 省道S104-南霍村生产路 | 945 |  |  |  | 已完工
72 | 省道S104-南霍村出村路 | 1240 |  |  |  | 已完工
73 | 省道S104-南霍村生产路 | 1880 |  |  |  | 已完工
74 | 省道S308-孙村生产路 | 2025 |  |  |  | 已完工
75 | 省道S308-住郭庄生产路 | 720 |  |  |  | 已完工
76 | 省道S104-大麻村出村路 | 4500 |  |  |  | 已完工
77 | 省道S104-东齐村出村路 | 4500 |  |  |  | 已完工
| 山阳区合计（9个） | 11800
78 | K77+700上马村 | 900 |  |  |  | 已完工
79 | K80+300 C020高辉路 | 400 |  |  |  | 已完工
80 | K80+600 C024林辉路 | 800 |  |  |  | 已完工
81 | K82+600 C038庙辉路 | 350 |  |  |  | 已完工
82 | K83+100 X006中焦线 | 1190 |  |  |  | 已完工
83 | K78+550 C005影辉路 | 3000 |  |  |  | 已完工
84 | K82+950 C040庙辉路 | 560 |  |  |  | 已完工
85 | K83+400 C046中北路 | 800 |  |  |  | 已完工
86 | K81+950 C046 | 3800 |  |  |  | 已完工