## Sheet2
市城管局督导黄土裸露问题整治台账
2017.9.19
序号 | 道路名称 | 具体位置 | 问题 | 已完成 | 责任单位 | 备注
| 合 计 |  |  | 2232
| 解放区 |  |  | 1740 | 解放区政府
1 | 南通路 | 南通路与站前路向南100米路东 | 黄土裸露20平方米 | 20 |  | 已完成
2 | 丰收路 | 丰收路柳工机械东侧胡洞口 | 黄土裸露60平方米 | 60 |  | 已采取覆盖措施
3 |  | 丰收路水果批发市场对面 | 黄土裸露500平方米 | 500 |  | 已采取覆盖措施
4 |  | 丰收路党校东80米 | 黄土裸露800平方米 |  |  | 未见行动
5 |  | 丰收路师专西侧 | 黄土裸露1000平方米 | 1000 |  | 已采取覆盖措施
6 |  | 丰收路中石化对面 | 黄土裸露150平方米 | 150 |  | 已采取覆盖措施
7 |  | 丰收路与孟州路口南头 | 黄土裸露10平方米 | 10 |  | 已采取遮挡措施
8 | 北环路 | 北环路阳光小区北门 | 黄土裸露、杂草丛生800 |  |  | 未完成
| 山阳区 |  |  | 472
9 | 建设路 | 建设路东苑路至老城墙路南 | 黄土裸露3处100平方米 |  | 山阳区政府 | 未完成
10 |  | 建设路化二南门东侧路北 | 黄土裸露40平方米 |  |  | 未完成
11 |  | 建设路成丰路口路北 | 黄土裸露100平方米 | 100 |  | 已采取措施
12 | 焦东路 | 焦东路中海丽江小区南侧 | 黄土裸露100平方米 |  |  | 准备整治
13 |  | 焦东路中海左岸北侧 | 黄土裸露40平方米 | 40 |  | 已采取措施
14 | 丰收路 | 丰收路市图书馆东侧 | 黄土裸露500平方米 |  |  | 准备整治
15 | 人民路 | 人民路山阳路东南（翰丰大门东100米） | 黄土裸露300平方米 |  |  | 准备整治
16 |  | 人民路山阳路向东300米路南 | 黄土裸露32平方米 | 32 |  | 已采取措施
17 |  | 人民路新山阳商城西南角 | 黄土裸露10平方米 |  |  | 未完成
18 |  | 人民路与山阳路西南角 | 黄土裸露200平方米 | 200 |  | 已采取措施
19 |  | 人民路与文汇路交叉口西北角 | 黄土裸露100平方米 | 100 |  | 已采取措施
20 | 工业路 | 工业路轮胎厂铁道桥西路南 | 黄土裸露2坡方面、下陷2坡方面 |  |  | 未完成
21 |  | 工业路焦作大学东200米 | 黄土裸露8平方米 |  |  | 未完成
22 |  | 工业路91医院西50米 | 黄土裸露5平方米 |  |  | 未完成
23 | 山阳路 | 山阳路南水北调桥南路西 | 黄土裸露100平方米 |  |  | 准备整治
24 | 中原路 | 世纪路至神州路 | 破道黄土裸露 | 10 | 水务公司 | 已覆盖
25 | 普济路 | 焦西菜场南侧2处 | 破道黄土裸露 | 10 | 供电公司 | 已覆盖
26 | 普济路 | 普济路与林园路口南50米路东绿化带 | 黄土裸露10平方米 |  | 园林局 | 未完成
27 | 普济路 | 普济路城管局北路东绿化带 | 黄土裸露10平方米 |  | 园林局 | 未完成