## 黑臭水体
焦作市城区黑臭水体整治第三季度工作台账
序号 | 黑臭水体名称 | 水体类别 | 黑臭等级 | 黑臭水 体长度（公里） | 治理方式 | 已治理长度（公里） | 计划总投资（万元） | 计划完成期限 | 整治项目进展情况 | 备注
1 | 田涧沟 | 河流 | 重度 | 7.1 | 铺设截污管道 |  | 159600（项目前期费用1400万；建设费用15600万；征迁费用142600万） | 2017 | 正在施工，计划11月底前完工。
2 | 白马门河 | 河流 | 轻度 | 4.3 | [5 empty] | 含建成区外
3 | 南水北调北侧临时雨污合流沟 | 河流 | 重度 | 5.4
4 | 群英河 | 河流 | 轻度 | 2.4
5 | 李河 | 河流 | 重度 | 9.9 | [5 empty] | 含建成区外
6 | 瓮涧河 | 河流 | 重度 | 6 |  | 5.1 |  |  | 已完成山阳路至新河段截污管道工程，解决5.1公里黑臭水体。影视路至北环路段正在施工。
7 | 小张河 | 河流 | 重度 | 3 |  |  |  |  | 属新排查出的黑臭水体，2017年1月11日，经城区黑臭水体整治工作第六次推进会研究决定，将其纳入黑臭水体治理范围，现正在做设计方案编制工作，计划10月22日前完成。
8 | 普济河 | 河流 | 重度 | 3 |  | 3 |  |  | 已完成普济河和龙源路管网工程，解决14.1公里黑臭水体。
9 | 黑河 | 河流 | 重度 | 1.4 |  | 1.4
10 | 新河 | 河流 | 重度 | 9.7 |  | 9.7 |  |  |  | 含建成区外
11 | 凯旋路景观河 | 河流 | 轻度 | 1.3 | 清淤、净化水质 |  |  |  | 5月11日至6月21日对河道进行清淤，共清理淤泥4000立方米，现正在进行水质检测。
12 | 制革厂沟 | 河流 | 重度 | 0 | 污水入地 | 0 |  |  | 已完成污水入地
13 | 造纸厂沟 | 河流 | 重度 | 0.15 |  | 0.1 |  |  | 已完成部分污水入地
14 | 西于村沟 | 河流 | 重度 | 0.15 |  | 0.1